## Reporte General Asuntos
REPORTE DE ASUNTOS ADUANASOFT DEL 2025-10-01 AL 2025-10-21
ID Ticket | Problema | Cliente | Fecha Creación | Fecha Estimada Entrega | Fecha Vencimiento | Estado Vencimiento | Estado | Prioridad | Generador | Reportado | Recibido | Tipo Ticket | Descripción | Área | Clase Asunto | Tiempo Estimado | Tiempo Trabajado | Diferencia Tiempo | Estado Tiempo | % Trabajo | % TICKET | Status Blitz
P2025-07-014 | Actualmente, el sistema permite la carga de información de productos de manera manual y se pide realizar validaciones estrictas de | PACIFICUS | 2025-10-17 |  | 2025-10-31 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | OSWAL | LUIS JOCOBI | ALONSO | CBE | SISTEMA DE CONTROL DE BODEGA Y EMBARQUES | LOGISTICA | Mejoramiento del Sistema | 6 | 5 | -1 | OK | 83.33% |  | FAVOR DE INDICAR SI ES COTIZABLE
P2025-09-059 | CBE WEB Creacion de modulo compras, para visualizar | ADUANASOF | 2025-10-17 |  | 2025-11-28 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | VAANCO | Abinadab Narvaez | MAVI | CBE-WEB | CBE WEB | LOGISTICA | Mejoramiento del Sistema | 25.3 | 11 | -14.3 | OK | 43.48% | 30 | EN ESPERA DE DOCUMENTO DE ANALISIS
P2025-09-112 | Se requiere la creación del módulo de Requerimientos/Vales dentro del sistema CBE WEB, con el objetivo de optimizar, centralizar y dar | ADUANASOF | 2025-10-17 |  | 2025-12-31 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | VAANCO | Abinadab Narvaez | MAVI | CBE-WEB | CBE WEB | LOGISTICA | Mejoramiento del Sistema | 22 | 19 | -3 | OK | 86.36% | 30 | EN ESPERA DE DOCUMENTO DE ANALISIS
P2025-10-053 | Listado de Pendientes IMMEX Clarión. | ADUANASOF | 2025-10-17 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | MEDIANA | JONAT | EDUARDO RAMOS MORÁN | JOSEDL | SCAII | SCAII / SCAF | IMMEX | Correccion del Sistema | 37 | 19 | -18 | OK | 51.35% |  | EN ESPERA DE DOCUMENTO DE ANALISIS
P2025-10-048 | Se requiere que en la generación del reporte de listado de entradas este pueda obtener información directa de scaii y scaff en cualquier | VIASYST | 2025-10-17 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | MEDIANA | ANGGUI | Nayeli Giner | JOSEDL | SCAIIHIBR | SCAII HIBRIDO | IMMEX | Correccion del Sistema | 7.5 | 7 | -0.5 | OK | 93.33% | 50 | EN ESPERA DE REVISION DE REQUERIMIENTO
P2025-10-047 | EXCEL DE DESCARGA CAMBIO DE REGIMEN | INTEGRA | 2025-10-16 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | JORIAN | DIANA RAMOS | JOSEDL | SCAII | SCAII / SCAF | IMMEX | Re Trabajo | 8 | 1 | -7 | OK | 12.5% | 15 | EN PROGRAMACION
P2025-09-084 | CBE WEB Se requiere la creacion de un subcatalogo llamado | ADUANASOF | 2025-10-16 |  | 2025-10-31 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | VAANCO | Abinadab Narvaez | MAVI | ADUANASOF | ADUANASOFT | ADMINISTRATIVA | Mejoramiento del Sistema | 10 | 8 | -2 | OK | 80% | 0 | (Devolución) EN PROGRAMACION
P2025-10-051 | Revision de reporte de partes descargadas en SCAII. | ADUANASOF | 2025-10-16 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | MARISO | EDUARDO RAMOS MORÁN | JOSEDL | SAMP | SERVICIOS DE ASESORIA Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS | IMMEX | Proyecto de Cliente | 8 | 5 | -3 | OK | 62.5% | 0 | SIN BLITZ DEFINIDO
P2025-08-078 | TICKET PARA REGISTRAR INVESTIGACIONES RELACIONADAS A MV, INCLUYE ANÁLISIS DE DATOS, INVESTIGACIÓN, ETC. | ADUANASOF | 2025-10-15 |  | 2025-10-31 | A TIEMPO | Abierto | URGENTE | ALE | EDUARDO RAMOS MORÁN | JORGEE | MV | MANIFESTACION DE VALOR |  | Cambio de Ley | 24 | 3 | -21 | OK | 12.5% | 0 | CREACION DEL ASUNTO SIN DOCUMENTOS
P2025-09-104 | RFE: AJUSTE DE SISTEMA EN TODO LO RELACIONADO A DESCARGOS DE ANEXO 30 ASI COMO AJUSTE EN | ADUANASOF | 2025-10-15 |  | 2025-10-31 | A TIEMPO | Abierto | MEDIANA | MARALE | ABINADAB NARVAEZ | LUISAP | RFE OPER | RECINTO FISCAL ESTRATEGICO OPERADOR | LOGISTICA | Mejoramiento del Sistema | 6 | 8 | 2 | EXCEDIDO | 133.3% | 100 | EN PRUEBAS
P2025-09-081 | CBE WEB: Se requiere crear el catalogo de consignatarios | ADUANASOF | 2025-10-15 |  | 2025-10-16 | VENCIDO | Abierto | ALTA | VAANCO | Abinadab Narvaez | MAVI | CBE-WEB | CBE WEB | LOGISTICA | Mejoramiento del Sistema | 5 | 4 | -1 | OK | 80% | 30 | (Devolución) EN PROGRAMACION
P2025-10-044 | CBE Web Mejoras al modulo de recibos | ADUANASOF | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | JAIRC | EDUARDO RAMOS MORÁN | ALONSO | CBE-WEB | CBE WEB | LOGISTICA | Proyecto de Cliente | 10 | 0 | -10 | OK | 0% | 0 | EN PRUEBAS
P2025-10-031 | Ajuste a los precios estimados con variacion cambiara | ADUANASOF | 2025-10-15 |  | 2025-11-07 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | ENRIPE | Enirque Baca | JAIRC | WINSAAI | SISTEMA WINSAAI | AGENCIAS ADUANALES | Mejoramiento del Sistema | 11 | 3 | -8 | OK | 27.27% |  | LISTO PARA LIBERARSE
P2025-08-065 | SISTEMA: SCAF DESCRIPCION: AGREGAR NUMERO DE PRECINTO EN IMPRESION DE FACTURAS CON PARAMETRO PARTES II | LEONI | 2025-10-15 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | RICAGG | CÉSAR ALFONSO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | JOSEDL | SCAIICLAR | SCAII CLARION | IMMEX | Mejoramiento del Sistema | 8 | 0 | -8 | OK | 0% |  | EN ESPERA DE DOCUMENTO DE ANALISIS
P2025-09-117 | Agregar ventana de advertencia al sistema en proceso de actualización. | SCHLUMBER | 2025-10-14 | 1800-12-28 | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | DANTE | MONSERRAT MORALES | JOSEDL | SCAII | SCAII / SCAF | IMMEX | Proyecto de Cliente | 12 | 2 | -10 | OK | 16.67% | 0 | SIN BLITZ DEFINIDO
P2025-10-036 | SISTEMA: SCAII DESCRIPCION: AJUSTE PARA IMPRESION DE SERIES DE EXPORTACION EN FACTURAS | MCUSA | 2025-10-14 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | CECILI | SELENE MERCADO | FERSOT | SCAIICLAR | SCAII CLARION | IMMEX | Mejoramiento del Sistema | 6 | 6 | 0 | OK | 100% |  | EN ESPERA DE DOCUMENTO DE ANALISIS
P2025-09-007 | EFC/NUEVO: SE REQUIERE AJUSTE DE SISTEMA PARA CARGAR DE MANERA MASIVA E INDIVIDUAL EXPEDIENTES A SISTEMA | ADUANASOF | 2025-10-14 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | MARALE | ABINADAB NARVAEZ | JAIRC | EFC | EXPEDIENTE ELECTRONICO | LOGISTICA | Mejoramiento del Sistema | 20 | 15 | -5 | OK | 75% | 30 | EN PRUEBAS
P2025-10-027 | Revisión y ajuste para impresión de DESCARGA en PDF SCAF | INTEGRA | 2025-10-13 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | JORIAN | DIANA RAMOS | JOSEDL | SCAII | SCAII / SCAF | IMMEX | Correccion del Sistema | 4 | 2 | -2 | OK | 50% | 15 | EN ESPERA DE DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO
P2025-10-030 | EXCLUSIÓN DEL AJUSTE (T2025-07-101) PARA RFCs (SME1302011P5 Y SAK960514KC5) ESPECÍFICOS CUANDO EL PARÁMETRO C&E ESTÉ ACTIVO | C&E | 2025-10-13 |  | 2025-10-31 | A TIEMPO | Abierto | URGENTE | CAVAMO | RAUL URQUIZA | JAIRC | WINSAAI | SISTEMA WINSAAI | AGENCIAS ADUANALES | Re Trabajo | 15 | 1 | -14 | OK | 6.667% |  | EN ESPERA DE ACEPTACION DEL CLIENTE
P2025-09-119 | ANALISIS PARA AGREGAR NUEVA COLUMNA (EN IMPRESIÓN EXCEL) AL REPORTE DE VERIFICACION DE PEDIMENTOS | AMBU | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | MEDIANA | ANGGUI | NATHALIE GARCIA AVIÑA | FERSOT | SCAIICLAR | SCAII CLARION | IMMEX | Correccion del Sistema | 4 | 2 | -2 | OK | 50% | 50 | EN ESPERA DE REVISION DE REQUERIMIENTO
P2025-10-016 | Corrección de cantidades en CONSOLIDADO EXPORTACIÓN AMERICANO | PROMOTORA | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | JORIAN | LIC. MARLEN CAROLINA CEPEDA VALDEZ | FERSOT | SCAII | SCAII / SCAF | IMMEX | Correccion del Sistema | 6 | 2 | -4 | OK | 33.33% |  | EN ESPERA DE DOCUMENTO DE ANALISIS
P2025-09-022 | SISTEMA: SCAII DESCRIPCION: ANALISIS BD ZODIAC, AL DESACTUALIZAR FACTURAS DE EXPORTACION Y ELIMINAR EN DESCARGA | INTEGRA | 2025-10-10 |  | 2025-10-31 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | LUCERO | LUIS GUTIERREZ | FERSOT | SCAII | SCAII / SCAF | IMMEX | Mejoramiento del Sistema | 8 | 2 | -6 | OK | 25% | 15 | EN ESPERA DE DOCUMENTO DE ANALISIS
P2025-09-074 | Se requiere un ajuste parametrizado para el cliente TECMA, que permita agregar facturas de SCAII y SCAF en el campo correspondiente a la | VIASYST | 2025-10-09 |  | 2025-11-29 | A TIEMPO | Abierto | MEDIANA | ANGGUI | NAYELI GINER | JOSEDL | SCAII | SCAII / SCAF | IMMEX | Mejoramiento del Sistema | 17.5 | 1 | -16.5 | OK | 5.714% | 10 | EN PROGRAMACION
P2025-10-024 | Modificacion en Utileria 61 | ADUANASOF | 2025-10-09 | 2025-11-09 | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | URGENTE | MARISO | EDUARDO RAMOS MORÁN | JOSEDL | SAMP | SERVICIOS DE ASESORIA Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS | IMMEX | Proyecto de Cliente | 8 | 19 | 11 | EXCEDIDO | 237.5% | 90 | SIN BLITZ DEFINIDO
P2025-10-014 | SE REQUIERE AGREGAR NUEVA COLUMNA (PARTIDAS DE IMPORTACION) EN REPORTE DE MOVIMIENTOS EN APLICACIÓN SCAFF | ADUANASOF | 2025-10-09 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | BAJA | ANGGUI | EDUARDO RAMOS MORÁN | JOSEDL | SCAIICLAR | SCAII CLARION | IMMEX | Correccion del Sistema | 14.5 | 1 | -13.5 | OK | 6.897% | 50 | EN ESPERA DE DOCUMENTO DE ANALISIS
P2025-10-013 | Agregar columnas de VALOR TOTAL, FRACCIONES AMERICANAS Y VALOR AGREGADO en factura exportar a excel | PROMOTORA | 2025-10-09 |  | 2025-10-31 | A TIEMPO | Cerrado | URGENTE | JORIAN | LIC. MARLEN CAROLINA CEPEDA VALDEZ | JOSEDL | SCAII | SCAII / SCAF | IMMEX | Proyecto de cliente | 1 | 0 | -1 | OK | 0% | 100 | BLITZ COMPLETADOS
P2025-09-014 | Revisión facturas de importación y exportación BD HOLM por saldos vencidos | HOLM | 2025-10-08 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Cerrado | MEDIANA | JORIAN | MARIA ANTONIETA GALVAN | JOSEDL | SCAII | SCAII / SCAF | IMMEX | Correccion del Sistema | 8 | 1 | -7 | OK | 12.5% | 100 | BLITZ COMPLETADOS
P2025-10-012 | Mover saldos de # de parte incorrecto a l correcto: 57010101005 | INTEGRA | 2025-10-08 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | JORIAN | DIANA RAMOS | JOSEDL | SCAII | SCAII / SCAF | IMMEX | Proyecto de cliente | 8 | 0 | -8 | OK | 0% | 15 | EN ESPERA DE DOCUMENTO DE ANALISIS
P2025-10-005 | Se requiere que al colocar fecha de cancelación de certificación este no permita utilizar la forma de pago 21 | ADUANASOF | 2025-10-07 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Cerrado | MEDIANA | ANGGUI | EDUARDO RAMOS MORÁN | JOSEDL | SCAIICLAR | SCAII CLARION | IMMEX | Mejoramiento del Sistema | 8 | 3 | -5 | OK | 37.5% | 50 | EN PROGRAMACION
P2025-09-090 | CBE WEB Se requiere la creacion de modulo contratos, para | ADUANASOF | 2025-10-07 |  | 2025-10-31 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | VAANCO | Abinadab Narvaez | JAIRC | CBE-WEB | CBE WEB | LOGISTICA | Mejoramiento del Sistema | 20 | 31 | 11 | EXCEDIDO | 155% | 0 | EN PRUEBAS
P2025-09-042 | CBE: Se requiere mejorar el modulo agentes aduanales, | ADUANASOF | 2025-10-06 |  | 2025-10-31 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | VAANCO | Abinadab Narvaez | JAIRC | CBE | SISTEMA DE CONTROL DE BODEGA Y EMBARQUES | LOGISTICA | Mejoramiento del Sistema | 6 | 7 | 1 | EXCEDIDO | 116.7% |  | FAVOR DE INDICAR SI ES COTIZABLE
P2025-10-011 | AJUSTES EN GENERACION DE DESCARGOS DE LAS BASES ACCEL PARA CONSUMO DE SALDOS | ACCEL | 2025-10-06 |  | 2025-11-05 | A TIEMPO | Cerrado | ALTA | YESICA | ANA PATRICIA GONZALEZ MORALES | JORGEE | SAMP | SERVICIOS DE ASESORIA Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS | IMMEX | Proyecto de Cliente | 70 | 53 | -17 | OK | 75.71% | 10 | SIN BLITZ DEFINIDO
P2025-09-097 | Se requiere un ajuste para el cliente “CEPILLOS EL CASTOR SA DE CV” en consumo total de descargos utilizados | ELCASTOR | 2025-10-06 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Cerrado | MEDIANA | ANGGUI | ERICK VILLALBA | JOSEDL | SCAIICLAR | SCAII CLARION | IMMEX | Correccion del Sistema | 6 | 1 | -5 | OK | 16.67% | 50 | EN PROGRAMACION
P2025-10-007 | CREACIÓN UTILERIA PARA INCLUIR FRACCIONES REGLA 8VA | BILCOMEX | 2025-10-04 |  | 2025-11-30 | A TIEMPO | Cerrado | URGENTE | JORIAN | MARIBEL TERRAZAS | JOSEDL | SCAII | SCAII / SCAF | IMMEX | Proyecto de cliente | 15 | 9 | -6 | OK | 60% | 90 | VERIFICANDO SI ES O NO COTIZABLE
P2025-10-010 | REVISION CINCEL - INEGRACION API FIRMA DE DOCUMENTOS CON VALIDES NOTARIAL - JMAS. | ADUANASOF | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | A TIEMPO | Cerrado | ALTA | JORGEE | EDUARDO RAMOS MORÁN | MAVI | CBE-WEB | CBE WEB | LOGISTICA | Proyecto de Cliente | 6.1 | 2 | -4.1 | OK | 32.79% | 0 | BLITZ COMPLETADOS
P2025-09-096 | agregar secuencia a reportes especificos | MCUSA | 2025-10-02 |  | 2025-10-31 | A TIEMPO | Abierto | ALTA | REYBE | JAZMIN MERCADO | JOSEDL | SCAIICLAR | SCAII CLARION | IMMEX | Mejoramiento del Sistema | 11.5 | 13 | 1.5 | EXCEDIDO | 113% | 15 | EN PROGRAMACION
P2025-09-098 | REVISION DE BASE DE DATOS -1 REPORTE DE SALDOS POR PARTE Y CLASE DEBIDO A | PROMOTORA | 2025-10-01 |  | 2025-10-31 | A TIEMPO | Cerrado | ALTA | REYBE | LIC. MARLEN CAROLINA CEPEDA VALDEZ | JOSEDL | SCAII | SCAII / SCAF | IMMEX | Correccion del Sistema | 10 | 11 | 1 | EXCEDIDO | 110% | 90 | EN PRUEBAS
P2025-09-086 | RFE: AJUSTE DE SISTEMA PARA FUNCIONAMIENTOS DE MÓDULOS Y REPORTES YA EXISTENTES DE MANUFACTURAS Y SUS | ADUANASOF | 2025-10-01 |  | 2025-12-27 | A TIEMPO | Cerrado | ALTA | MARALE | ABINADAB NARVAEZ | JAIRC | RFE OPER | RECINTO FISCAL ESTRATEGICO OPERADOR | LOGISTICA | Mejoramiento del Sistema | 26 | 11 | -15 | OK | 42.31% | 100 | BLITZ COMPLETADOS