## Datos
Nombre del Elemento | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha estimada | Esfuerzo de diferencia | Días de diferencia | Duración estimada | Esfuerzo estimado | Duración registrada | Esfuerzo registrado | Nombre de la Fase | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha estimada | Días de diferencia | Duración estimada | Esfuerzo estimado | Duración registrada | Esfuerzo registrado | Nombre de la Tarea | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha estimada | Días de diferencia | Duración estimada | Esfuerzo estimado | Duración registrada | Esfuerzo registrado | Usuario
MODULO NOTIFICACIONES EN EL BACK | Terminada | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | -2.35 | -1 | 1 | 9 | 2 | 6.65 | Tarea/Actividad | Terminada | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | -1 | 1 | 9 | 2 | 6.65 | Tarea/Actividad | Terminada | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | -1 | 1 | 9 | 2 | 6.65 | Kevin Rosales
MODULO NOTIFICACIONES EN FRONT | Creada |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Tarea/Actividad | Creada |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Tarea/Actividad | Creada |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Kevin Rosales
MEJORAS MODULO ORGANIZACIONES BACK | En Proceso | 2025-07-15 |  | 2025-07-16 | -11.78 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2.23 | Tarea/Actividad | En Proceso | 2025-07-15 |  | 2025-07-16 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2.23 | Tarea/Actividad | En Proceso | 2025-07-15 |  | 2025-07-16 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2.23 | Kevin Rosales
IMPLEMENTAR ENDPOINTS DE MODULO ORGANIZACIONES | Creada |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Tarea/Actividad | Creada |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Tarea/Actividad | Creada |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Kevin Rosales
CORRECCION DOCUMENTOS EN FRONT | Creada |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | Tarea/Actividad | Creada |  |  |  | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | Tarea/Actividad | Creada |  |  |  | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | Jorge Herrera
CORRECCION DOCUMENTOS EN FRONT | Creada |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | Tarea/Actividad | Creada |  |  |  | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | Tarea/Actividad | Creada |  |  |  | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | Kevin Rosales
DISEÑAR SERVICIO CONSULTA COVES | Creada |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | Tarea/Actividad | Creada |  |  |  | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | Tarea/Actividad | Creada |  |  |  | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | Alonso Villegas
SCRAPPING DOCUMENTOS | Creada |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | Tarea/Actividad | Creada |  |  |  | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | Tarea/Actividad | Creada |  |  |  | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | Alonso Villegas